## Gantt
Opprett et Gantt-diagram i dette regnearket. Skriv inn tittelen på prosjektet i celle B1. Forklaringstittelen er i celle I1. Informasjon om hvordan du bruker dette regnearket, inkludert instruksjoner for skjermlesere og forfatteren av dette dokumentet, finner du i Om regnearket. Fortsett å naviger ned i kolonne A for nærmere instruksjoner. | Website | [5 empty] | Explanation:
Skriv inn firmanavnet i celle B2. I cellene I2 til AC2 er det en forklaring. | Lofthus frukt og saft | [5 empty] | Critical path |  |  |  |  | Photographer |  |  |  |  | Visual Designer |  |  |  |  | UX-Designer |  |  |  |  | Copywriter |  |  |  |  | Front-end | [5 empty] | Key-meetings
Skriv inn navnet på prosjektansvarlig i celle B3. Skriv inn startdatoen for prosjektet i celle F3, eller la eksempelformelen finne den minste datoverdien fra tabellen med Gantt-data. Prosjektets startdato: etikett er i celle D3. | Benedikte Sejersen
I celle F4 er det en rullende økning. Månedene for datoene i rad 5 vises fra og med celle I4 til og med celle BL4. Du må ikke endre disse cellene. De oppdateres automatisk basert på startdatoen for prosjektet i celle F3. | Team: 2 Front-end developesr, copywriter, |  | Project start date: |  | 2020-01-02 |  | January | [30 empty] | February | [28 empty] | March | [30 empty] | April
Cellene I5 til BL5 inneholder nummeret for månedens dag for måneden som er representert i celleblokken over hver datocelle og beregnes automatisk. Du må ikke endre disse cellene. Dagens dato er omrisset i rødt (heksadesimal #AD3815) fra dagens dato i rad 5, gjennom hele datokolonnen, og til slutten av prosjekttidsplanen. | ux-designer, photographer, visual designer | [5 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13
I cellene I6 til BL6 er det et rullefelt. Intervallet for å bla gjennom dataene er definert som to sider om gangen, og kan konfigureres i innstillingene for kontrolllinjen. Hvis du vil gå fremover eller bakover i tidslinjen, skriver du inn en verdi på 0 eller høyere i celle F4. En verdi på 0 flytter deg til begynnelsen av diagrammet. |  |  | Project end date: |  | 2020-04-14
Denne raden inneholder overskrifter for prosjekttidsplanen som følger nedenfor. Naviger fra B7 gjennom BL7 for å høre innholdet. Den første bokstaven i hver ukedag for datoen ovenfor, starter i celle i7 og fortsetter gjennom celle BL7. Alle diagram for prosjekttidslinjer genereres automatisk basert på kategorien, startdato og antall dager som er angitt i Milepæler-tabellen. | Description of milestones | Category | Assigned to | Progress in % | Start | Number days | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T
Ikke slett denne raden. Denne raden er skjult for å bevare en formel som brukes til å utheve den gjeldende dagen i prosjekttidsplanen.
Skriv inn prosjektinformasjon i tabellen som starter i celle B9 til celle G9. Eksempeldata er i cellene B9 til G33. Skriv inn en beskrivelse av milepælen, velg en kategori fra rullegardinlisten, tilordne noen til elementet, skriv inn fremdriften, startdatoen og antall dager for å starte diagrammet for oppgaven. Neste instruksjon finnes i celle A34. | Planning |  |  |  | 2020-01-02 | 8 | T: Planning
| Requirements, solutions, age group, problems | Meeting w/costumer |  |  | 2020-01-02 | 2 | bar: T to F
| Log, schedule, resources, costs |  | Visual Designer |  | 2020-01-02 | 8 | bar: T to F
| Log, schedule, resources, costs |  | UX-Designer |  | 2020-01-02 | 8 | bar: T to F
| Log, schedule, resources, costs |  | Front-end developers |  | 2020-01-02 | 2 | bar: T to S
| Log, schedule, resources, costs |  | Copywriter |  | 2020-01-02 | 8 | bar: T to F
| Log, what images? Resources, videos |  | Photographer |  | 2020-01-02 | 5 | bar: T to F
| Analysis |  |  |  | 2020-01-10 | 14 | F: Analysis
| Backlog, detailed analysis, user stories, what | Developer meeting |  |  | 2020-01-10 | 5 | bar: F to M; T
| Study layout, performance, colors, fonts |  | Visual Designer |  | 2020-01-10 | 14 | bar: F to T
| Users requirements, expectations, |  | Copywriter |  | 2020-01-10 | 14 | bar: F to T
| User requirements, ease, analyse the products |  | UX-Designer |  | 2020-01-10 | 14 | bar: F to T
| Documenting |  | Front-end developers |  | 2020-01-10 | 12 | bar: F to T
| Design |  |  |  | 2020-01-24 | 38 | F: Design
| Detailed description of the systemdesign, what to how | Key-meetings |  |  | 2020-01-24 | 6 | bar: F; W; T; T; T; T
| Finding/taking images |  | Photographer |  | 2020-01-24 | 4 | bar: F to T
| Forms, layouts, interface, |  | Visual Designer |  | 2020-01-24 | 38 | bar: F to S
| Input, output, interactions |  | UX-Designer |  | 2020-01-24 | 38 | bar: F to S
| Data structure, equipment source, |  | Front-end developers |  | 2020-01-24 | 38 | bar: F to S
| Ideas, stylesheets, confirmation | Presentation |  |  | 2020-02-27 | 2 | bar: T to F
| Development |  |  |  | 2020-03-02 | 16 | M: Developing
| Programs | Key-meetings |  |  | 2020-03-02 | 2 | bar: M to T; T
| Coding, technical report |  | Front-end developers |  | 2020-02-02 | 16 | bar: M to T
Dette er en tom rad | Testing |  |  |  | 2020-03-18 | 10 | W: Testing
Denne raden markerer slutten på Gantt-milepældataene. IKKE skriv inn noe i denne raden. Sett inn ny rad ovenfor denne for å legge til flere elementer. | Errors? | Key-meetings |  |  | 2020-03-18 | 3 | bar: W
| Program, developing and system test |  | Front-end developers |  | 2020-03-18 | 5 | bar: W to S
| Full testing |  | Testers |  | 2020-03-21 | 7 | S: Testers; S: c
| Presentation of the finished poduct | Presentation |  |  | 2020-03-30 | 1 | bar: S; M
| Implementing |  |  |  | 2020-03-31 | 4 | T: Implementing
| What goes bad/good | Key-meetings |  |  | 2020-03-31 | 1 | bar: T
| User documentation |  | UX-Designer |  | 2020-03-31 | 4 | bar: T to F
| System documentation |  | Front-end developers |  | 2020-03-31 | 4 | bar: T to F
| Introduce after if error, problems | Presentation |  |  | 2020-04-06 | 1 | M: Presentation
| Maintenance |  |  |  | 2020-04-08 | 7 | W: Maintenance
| Future needs | Key-meetings |  |  | 2020-04-08 | 1 | bar: W
| Required changes/ additional requirements |  | UX-Designer |  | 2020-04-08 | 7 | bar: W to T
| Capabilities of the system |  | Front-end developers |  | 2020-04-08 | 7 | bar: W to T
| Studying the performance |  | Visual Designer |  | 2020-04-08 | 7 | bar: W to T

## Om
Om denne malen
Denne malen er en enkel måte å opprette et Gantt-diagram på for å visualisere og følge opp prosjektet. Skriv inn oppgavens beskrivelse, velg en kategori med mål, milepæl, i rute, lav risiko, middels risiko, høy risiko, fremdrift som en prosentdel av fullføring av oppgaver, en startdato og antall dager for å fullføre oppgaven. Gantt-diagrammet blir fylt ut og fargekodet slik at det er enklere å skille de forskjellige kategoriene fra hverandre. Et rullefelt lar deg rulle gjennom tidslinjen. Sett inn nye aktiviteter ved å sette inn nye rader.
Veiledning for skjermlesere
Det finnes to regneark i denne arbeidsboken. Gantt-diagram Om Instruksjonene for hvert regneark finner du i kolonne A, celle A1 i hvert regneark. De er skrevet med skjult tekst. Hvert trinn veileder deg gjennom informasjonen i den raden. Hvert etterfølgende trinn fortsetter i celle A2 og A3 og så videre, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Instruksjonsteksten kan for eksempel si «fortsett til celle A6» for det neste trinnet. Skjult tekst skrives ikke ut. Hvis du vil fjerne instruksjonene fra regnearket, sletter du helt enkelt kolonne A.
Dette er den siste instruksjonen i dette regnearket.